## PLANNING
FASE | BORRADOR ASQUEROSO | DÍA FINAL
FASE 1 | Scrapper - WebSocket | 2026-03-13
- | RECTIFICACIÓN DOCKER
DESCRIPCIÓN | Script que haga scrapping con pybotters de diferentes brokers y un mínimo de 4 monedas. Recogerá también apertura y cierre de mercado, Order Book y Arbitraje entre brókers. RASBERRY COGIENDO DATOS SIN PARAR Crear 1 JSON con los datos para que el Producer lo envíe a Kafka.
TAREAS | 1) Scrapping con actualización ventas de 4 monedas. ISAÍAS --Recurrente. 2) Scrapping apertura y cierre de mercado con 4 monedas. ADRIÁN --1 vez al día. SE PUEDE CALCULAR CON LA 1) 3) Scrapping con Order Book en función de las 4 monedas. ISAÍAS --Recurrente. 4) Scrapping Arbitraje entre 2 Brókers en función de las 4 monedas. ADRIÁN --Recurrente. SE PUEDE CALCULAR CON LA 1)
FASE 2 | Kafka | 2026-03-18
- | RECTIFICACIÓN DOCKER
DESCRIPCIÓN | Conexión de SCRAPPER - KAFKA - DRUID. Tipos de cola y demás a utilizar.
FASE 3 | Druid | 2026-03-20
- | RECTIFICACIÓN DOCKER
DESCRIPCIÓN | Guardar desde Kafka en la DB Druid. Buena divisón de DB para sintéticos y reales. Configuración de hiperparámetros para un buen funcionamiento.
FASE 4 | Procesamiento (Lectura de Datos), Volver a inyectar datos sintéticos en Druid (Escritura de datos). | 2026-03-25
- | RECTIFICACIÓN DOCKER
FASE 5 | Backend - Python
- | RECTIFICACIÓN DOCKER
FASE 6 | Nginx
- | RECTIFICACIÓN DOCKER
FASE 7 | Frontend
- | RECTIFICACIÓN DOCKER
1. TEMPORIZAMOS. 2. TAREAS ASOCIADAS (TRELLO) 3. DIVISIÓN TAREAS

## Borrador
FASE 1 | SCRAPER - WEBSOCKET